## Aufgaben- und Terminplanung 241
| Allgemeine Informationen |  |  |  |  | Legende | Legende Meilensteine
| Projekt | Multiplattform-Applikation realisieren |  |  |  | Zeit soll | 1. Initialisierung beendet
| Name | Matvej Levantsou |  |  |  | Zeit ist | 2. Konzeptphase beendet
| Leiter | Manuel Sollberger |  |  |  | Meilenstein | 3. Projekt abgeschlossen
| Datum | 2023-06-01
Phase | Pos | Arbeitspaket | Zeit |  | Arbeitstag
|  |  | in Stunden |  | 2023-05-22 |  |  | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02
Initialisierung | 1.1 | Einführung Projekt | Soll | 3
|  |  | Ist | 3
| 1.2 | Zeitplan erstellen | Soll | 2
|  |  | Ist | 2
| 1.3 | Dokumentation vorbereiten | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.2
| 1.4 | Projektidee beschreiben | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.2
| 1.5 | Arbeitsjournal erstellen | Soll | 0.2
|  |  | Ist | 0.2
| 1.6 | Projektanforderungen beschreiben | Soll | 0.3
|  |  | Ist | 0.3
| 1.7 | Projektziele festlegen | Soll | 0.2
|  |  | Ist | 0.2
| 1.8 | Ist / Soll Analyse | Soll | 0.3
|  |  | Ist | 0.3
| 1.9 | Organisation der Arbeitsergebnisse | Soll | 1
|  |  | Ist | 0.6
Konzept | 2.1 | Die Deployment-Ziele definieren | Soll | 1
|  |  | Ist | 1
| 2.2 | Storyboard erstellen | Soll | 2
|  |  | Ist | 2
| 2.3 | Storyboard beschreiben | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
| 2.4 | Codingstyle beschreiben | Soll | 1
|  |  | Ist | 1
| 2.5 | Testkonzept erstellen | Soll | 2
|  |  | Ist | 1.5
| 2.6 | Testfälle erstellen | Soll | 2
|  |  | Ist | 2
| 2.7 | Systemdesign erstellen | Soll | 2
|  |  | Ist | 2
Realisierung | 3.1 | Installation Unity | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
| 3.2 | Konfiguration Unity | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
| 3.3 | Projekt erstellen und konfigurieren | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
| 3.4 | Ressourcen suchen | Soll | 2
|  |  | Ist | 2
| 3.5 | Umsetzung des Projekts | Soll | 11
|  |  | Ist | 11
| 3.6 | Applikation testen | Soll | 1
|  |  | Ist | 1
| 3.7 | Kurzfassung des IPA-Berichtes | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
| 3.8 | Selbstreflexion erstellen | Soll | 0.2
|  |  | Ist | 0.2
| 3.9 | Projekt abgeben | Soll | 0.5
|  |  | Ist | 0.5
Tägliche Arbeit | 4.1 | Datensicherung | Soll | 1.8
|  |  | Ist | 1.8
| 4.2 | Änderungen an der Dokumentation | Soll | 1.5
|  |  | Ist | 1.5
| 4.3 | Führung des Arbeitsjournals | Soll | 2.7
|  |  | Ist | 2.7
Meilen stein
13. Projekt abgeschlossen
3
2
3. Projekt abgeschlossen